## INWESTYCJE
Lp. | Nazwa zadania | Termin podpisania umowy | Termin zakończenia | Kwota umowna
| Razem Unia |  | #REF! | #REF!
| Środki własne |  | #REF! | #REF!
| Środki z BP |  | #REF! | #REF!
| Środki UE |  | #REF! | #REF!
1 | Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka |  | #REF! | #REF!
1 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21, przeniesienia poziomów wszystkich instalacji z kanału technologicznego oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania " | 2025-05-06 | 2025-12-06 | 94710
2 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12. | 2025-03-13 | 18.08.2025 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 30.08.2025 | 1166621.45
3 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 9 Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9. | 2025-03-18 | 2025-08-18 | 1028063.24
36 | Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w MOZOO |  | 0 | 0
37 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku |  | 0 | 0
38 | Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka |  | 0 | 0
41 | Modernizacja placówek bibliotecznych |  | 0 | 0
4 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej W ramach zadania w 2025 roku planowane jest:: - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 , modernizacji energetycznej Bursy płockiej - realizacja prac termodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Budowlanych , Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz rozpoczęcie robót w Zespole Szkół Technicznych, - wykonanie prac związanych z kompensacją mocy biernej na wybranych budynkach gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 | Wykonanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5- 16.12.2024 ZSB- 12.05.2025 ZSEiK- 23.05. 2025 SP nr 5- trwa procedura podpisywania umowy z Wykonawcą robót budowlanych ZST- 04.08.2025 | Dok. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5- -ZREALIZOWANE ZSB- t.realizacji:12.11.2025 ZSEiK- t.realizacji: 23.03.2026 SP nr 5- umowny termin zakończenia: 5 m-cy od podpisania ZST- 04.06.2026 | Dok. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5: 68.695,50 zł ZSB- 2 559 000,00 zł ZSEiK- zakres podstawowy: 5.499.999,99 zł SP nr 5- 2.750.000,00 zł ZST- 7.880.000,00 zł
47 | Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej |  | 0 | 0
| Przebudowa ulicy Kościuszki – prace przygotowawcze |  | 0 | 0
48 | Przebudowa ulicy Kredytowej |  | 0 | 0
49 | Przebudowa ulicy Janusza Słowackiego - prace przygotowawcze |  | 0 | 0
BUDŻET OBYWATELSKI
| klima w PGS |  | 0 | 0
| dwa samochody |  | 0 | 0
| samochód osobowy |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| DOTACJE roczne |  | 0 | 0
1 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego MUNISERWIS |  | 0 | 0
2 | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury |  | 0 | 0
3 | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych |  | 0 | 0
4 | Dotacje dla gminnych instytucji kultury |  | 0 | 0
5 | Dotacje celowe dla szkół wyższych |  | 0 | 0
6 | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury - Płocka Galeria Sztuki |  | 0 | 0
| Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – KP na wyposażenie mediateki |  | 0 | 0
7 | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (do WPF) |  | 0 | 0
| Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego |  | 0 | 0
| Realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami UUU, obszar D” - zakup mikrobusu dla WTZ przy parafii św. Jakuba Apostoła |  | 0 | 0
8 | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji |  | 0 | 0
| WKŁADY roczne |  | 0 | 0
1 | PZOZ |  | 0 | 0
2 | MOSIR |  | 0 | 0
3 | SPR |  | 0 | 0
4 | WISŁA |  | 0 | 0
5 | Wodociągi |  | 0 | 0
6 | PGO |  | 0 | 0
| ARS (na zakup lodowiska) |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| BUDŻET OBYWATELSKI - ROCZNE |  | 0 | 0
1 | EKO PATROL – dobro zwierząt wspólna sprawa – BO
2 | Integracyjno sensoryczny plac zabaw – BO
3 | Obywatelski Płock – budowa boiska do teqballa – BO (przy SP 21)
4 | Obywatelski Płock – wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego
5 | Obywatelski Płock – zakup samochodu dla ZSUIP
6 | Modernizacja wentylacji w SP15 – BO
7 | Nowoczesna edukacja – BO
8 | Przebudowa placu zabaw na terenie MP21 – BO
9 | Remont rogatki warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej – BO
10 | Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – BO
11 | Sala do terapii sensorycznej „Miodowe wzgórza” - SP17 – BO
12 | Siłownia zewnętrzna – BO (w Ciechomicach)
13 | StudioBUS – BO
14 | Samochód do nauki jazdy dla uczniów ZSZ im. MSC - BO
NOWE PROJEKTY 2019
| BUDŻET OBYWATELSKI - RAZEM |  | #REF! | #REF!
| WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM |  | #REF! | #REF!
| w tym środki z UE |  | #REF! | #REF!
| Środki z BP na programy UE |  | #REF! | #REF!
| województwo mazowieckie na drogi na Radziwiu |  | 0 | 0
| Samorząd woj maz na zbiornik retencyjny na Radziwiu |  | 0 | 0
| deweloperzy na Boryszewską |  | 0 | 0
| BP na Parcele / 2021 na Pocztową |  | 0 | 0
| BGK na budynki komunalne |  | 0 | 0
Fundusz Wsparcia dla KMPSP
województwo mazowieckie na boisko SP21
subwencja na Grabówka Korczaka
| Razem zewnętrzne środki |  | #REF! | #REF!
| Środki własne |  | #REF! | #REF!
trzeba dołożyć z wolnych środków w 2021 roku
PZOZ
MOSIR
SPR
WISŁA
Wodociągi
PGO
ARS (na zakup lodowiska)
MP 21 blok żywieniowy
Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości
Wykupy do zasobów gminy
5 | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 w Płocku Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boisk sportowych przy Zespole Szkól nr 5 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 1262000
6 | Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. S. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w LO im. Marszałka S. Małachowskiego. | trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót |  | planowany t. realizacji- 5 m-cy od podpisania umowy, szacowany koszt ok. 1,3 mln zł
7 | Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty LO im. Marszałka S.Małachowskiego Wykonanie ekspertyzy i badań stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego. | 2024-08-12 | ZREALIZOWANE | 45510
8 | Budowa sali gimnastycznej przy SP12 Opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej | 2024-12-11 | ZREALIZOWANE | 28290
9 | Wymiana instalacji wod-kan wraz z zagospodarowaniem terenu w Miejskim Przedszkolu nr 19 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Miejskim Przedszkolu nr 19. | 2025-10-16 | ZREALIZOWANE | 92865
10 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy SP nr 11 oraz wykonanie robót budowlanych | DOK-29.04.2025 RBM- trwa procedura podpisywania umowy z wyłonionym Wykonawcą robót | DOK-zrealizowane RBM- 14 tyg. od dnia podpisania | DOK: 11.070,00 zł RBM: 300.575,10 zł
11 | Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, remont tynków wewnętrznych piwnic, montaż rekuperatorów, drenaż budynku części zabytkowej w LO im. Wł. Jagiełły- etap I | 21.07.2025 | 2026-05-21 | 1744227.99
95 | Dbamy o zdrowie uczniów K.Włodarczyk/M.Kryśkiewicz | _ | 2324-03-05 00:14
12 | Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową bieżni okrężnej i prostej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024. | planowany termin wszczęcia procedury przetargowej III kwartał
13 | Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku W ramach zadania w 2025 roku wykonana zostanie modernizacja dwóch pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 6. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. | 2025-04-28 | 28.07.2025 Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 11.08.2025 | 160000.16
Formulas:
Termin zakończenia = SUM([Termin zakończenia, row below]:D64)

## BIEŻĄCE
| Placówka | Termin podpisania umowy | Termin zakończenia | Kwota umowna
1 | Miejskie Przedszkole Nr 21 Wymiana posadzek w salach dydaktycznych
|  | 2025-07-11 | 2028-08-12 W dniu 08.08.2025 Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych | 153504
2 | Miejskie Przedszkole Nr 37 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku wraz z remontem nawierzchni parkingu
|  | 2025-04-23 | 2025-08-31 | 585235.4
3 | Miejskie Przedszkole Nr 33 Przebudowa wew. linii zasilającej, montaż rekuperatorów, wymiana opraw oświetleniowych w pom. piwnicznych w MP nr 33
|  |  | ZREALIZOWANE | 59929.24
4 | Miejskie Przedszkole Nr 1 Remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Kosciuszki 7 w Płocku
|  | 2025-04-25 | ZREALIZOWANE | 42709.92
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Wymiana instalacji hydrantowej
|  | 2025-05-08 | 17.08.2025 | 403013.32
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania gabinetu stomatologicznego do przepisów sanitarno-higienicznych
|  |  | ZREALIZOWANE | 14760
7 | Szkoła Podstawowa Nr 5 remont zaplecza sali gimnastycznej-kontynuacja z 2024
|  |  | ZREALIZOWANE | 358851.55
8 | Szkoła Podstawowa Nr 11 remont sal lekcyjnych
|  | 2025-06-09 | 2025-08-22 | 228267.93
9 | Szkoła Podstawowa Nr 22 Remont instalacji hydrantowej, z.w, c.w. i cyrkulacji w budynku „Dużej Szkoły”- I etap
|  | 2025-05-21 | 2025-10-06 | 551040
10 | Szkoła Podstawowa Nr 23 Remont sal lekcyjnych w segmencie D- II etap
|  | 2025-07-09 | 2025-08-22 | 197.800,00
11 | Szkoła Podstawowa Nr 21 Remont dachu budynku szkoły
|  | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 149624.14
12 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont posadzki w 3 salach lekcyjnych i gabinecie lekarskim
|  | 2025-08-07 | 2025-10-02 | 153000
13 | ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie Wymiana instalacji elektrycznej na parterze seg.A
|  | 2025-06-06 | 2025-08-27 | 409394.89